项城市应急管理局

2025年度安全生产监督检查计划

根据《中华人民共和国安全生产法》、《河南省安全生产条例》、《河南省安全生产风险管控与隐患排查治理办法》、《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定》等规定，按照《安全生产年度监督检查计划编制办法》、《项城市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》等文件精神，结合我局工作实际，编制项城市应急管理局2025年度安全生产监督检查计划。

一、总体要求

以党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产重要论述为指导，深入贯彻习近平总书记关于安全生产的一系列重要论述和李克强总理重要批示要求，深入贯彻落实省委、省政府和市委、市政府关于安全生产工作的决策部署，以《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规章为依据，坚持分类分级和“双随机一公开”监管执法原则要求，实施精准执法，督促生产经营单位落实安全生产主体责任，依法查处安全生产违法违规行为，有效防范化解重大安全风险，杜绝重特大生产安全事故，遏制较大生产安全事故，减少一般生产安全事故，确保全市安全生产形势持续稳定好转。

二、行政执法人员数量和执法工作日测算

项城市应急管理局机关和应急管理综合行政执法大队实有在编人员24人，有行政执法证的人员有19人，负有安全生产监管相关职责的内设机构1个，实际纳入年度执法人员为9名，占在册人数47.4%。

经测算，法定工作日共2250个工作日。其中，全年监督检查工作日972个、其他执法工作日117个、非执法工作日90个。

2025年度监督检查生产经营单位共105家，其中重点监督检查生产经营单位74家，在年度监督检查计划中的占比为70.5%，对以上生产经营单位年度内至少进行1次检查。一般监督检查生产经营单位共31家，在年度监督检查计划中的占比为29.5%，对以上生产经营单位年度内采用“双随机、一公开”方式开展监督检查。

- 三、监督检查重点

- 按照分级分类负责、属地监管的原则，项城市应急管理局重点监督检查辖区内的危险化学品企业和工贸行业重点领域企业（还是纳入日常监管的工业企业）。监督检查内容：《安全生产法》、《河南省安全生产条例》、《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》等相关内容；党中央、国务院和省委省政府对安全生产工作的部署；应急管理部和省应急管理厅关于安全生产工作的具体要求，安全生产专项整治三年行动和双重预防体系建设情况等。

- 重点监督检查。重点生产经营单位一个执法年度内实现监督检查全覆盖，主要包括：涉及重点监管危险化学品、重点监管危险化学品工艺和危险化学品重大危险源的生产经营单位，烟花爆竹生产、批发单位，涉爆粉尘等安全风险等级较高的生产经营单位；近三年发生过造成人员死亡的生产安全事故、纳入安全生产失信行为联合惩戒对象、检查发现存在重大生产安全事故隐患、试生产或者复工复产、其他应当纳入重点检查安排的生产经营单位。

- （二）“双随机”监督检查。一般生产经营单位是指本部门执法职责范围内除了重点生产经营单位以外的其他生产经营单位，结合其所属行业领域、生产经营规模、安全管理状况、安全风险等级等因素，有针对性地开展“双随机、一公开”监督检查,原则上中型规模以上企业不少于三分之一。制定随机抽查方案，随机抽取被检查对象、随机抽取监督检查人员，向社会公开检查结果。如有特殊情况，经研究后再做临时调整。

- （三）专项整治行动。按照应急管理部、省委省政府和市委市政府工作部署，结合省、市安全工作实际，对重点时段、重点领域开展专项整治行动。采用联合执法、异地执法检查等方式，依法查处企业安全生产违法违规行为，及时消除安全生产事故隐患。

四、执法检查内容

依据《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的暂行规定》第八条，重点检查内容为：

（一）依法通过有关安全生产行政审批的情况；

（二）有关人员的安全生产教育和培训、考核情况；

（三）建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况；

（四）按照国家规定提取和使用安全生产费用，安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产教育和培训的经费，以及其他安全生产投入的情况；

（五）依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员的情况；

（六）危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位配备或者聘用注册安全工程师的情况；

（七）从业人员、被派遣劳动者和实习学生受到安全生产教育、培训及其教育培训档案的情况；

（八）新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，以及按规定办理设计审查和竣工验收的情况；

（九）在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置安全警示标志的情况；

（十）对安全设备的维护、保养、定期检测的情况；

（十一）重大危险源登记建档、定期检测、评估、监控和制定应急预案的情况；

（十二）教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的情况；

（十三）为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用的情况；

（十四）在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，与对方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的情况；

（十五）对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调、管理，定期进行安全检查，督促整改安全问题的情况；

（十六）建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理，以及向从业人员通报的情况；

（十七）制定、实施生产安全事故应急预案，定期组织应急预案演练，以及有关应急预案备案的情况；

（十八）危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼单位建立应急救援组织或者兼职救援队伍、签订应急救援协议，以及应急救援器材、设备和物资的配备、维护、保养的情况；

（十九）按照规定报告生产安全事故的情况；

（二十）依法应当监督检查的其他情况。

- 五、保障措施

- 加强组织领导。局机关各股室和应急管理综合行政执法大队要高度重视，强化组织领导。监督检查计划下发后，要根据行业领域特点，结合任务要求，科学统筹，落实每周每月的检查任务。不得擅自变更和调整监督检查计划，确需进行重大调整或变更的，严格履行报批和备案程序。监督检查要压实责任，确保监督检查工作扎实推进。

- 规范公正执法。落实行政执法“三项制度”，严格执法行为和执法程序，坚持规范公正文明执法。监督检查要制定《现场检查方案》，检查情况同步录入行政执法管理系统，做到照单检查、线上执法、闭环管理。“双随机、一公开”监督检查，随机选取被检查单位和执法人员，及时向社会公开检查结果。

（三）改进执法方式。坚持严格执法与指导服务并重，推行“启动会+现场执法检查+总结会”、“企业主要负责人+安全管理人员+岗位操作员工全过程在场”和“执法+专家”工作模式，充分发挥执法专业人员和行业专家优势。采取“互联网+执法”方式，实施精准执法，切实增强执法效能。

- （四）严明执法纪律。执法人员要不断提升执法监察工作水平和能力，坚持依法履职，法定职权必须为、法无授权不可为，坚持执法必严、违法必究，坚持避免执法错位、缺位和越位。要严格执行党风廉政建设相关规定，把党风廉政建设贯穿执法全过程，要做到公正执法、严格执法、文明执法、廉洁执法。树立良好的执法形象。

- 附件：1.执法工作日测算

- 2.项城市应急管理局2025年度监督检查计划表

- 附件1

- 执法工作日测算

- 总法定工作日=法定工作日×本部门行政执法人员总数；

- 总法定工作日=250×9=2250（天）。

- 其他执法工作日，共720天，按照前3个年度的平均值测算；

- 开展安全生产综合监管：162天。

- 实施行政许可：63天。

- 组织生产安全事故调查和处理：27天。

- 调查核实安全生产投诉举报：27天。

- 参加有关部门联合执法：135天。

- 办理有关法律、法规、规章规定的登记、备案：27天。

- 开展对中介服务机构的监督检查：9天。

- 开展安全生产宣传教育培训：144天。

- 办理行政复议、行政应诉：9天。

- 完成本级人民政府或者上级安全监管部门安排的执法工作任务：117天。

- 非执法工作日，共558天，按照前3个年度的平均值测算;

- 机关值班：36天。

- 学习、培训、考核、会议：216天。

- 检查指导下级安全监管部门工作：108天。

- 参加党群活动：108天。

- 病假、事假：108天。

- 法定年休假、探亲假、婚（丧）假：90天。

- 监督检查工作日

- 监督检查工作日=总法定工作日－其他执法工作日－非执法工作日。

经测算，全年监督检查工作日共972天。

- 附件2

- 项城市应急管理局2025年度监督检查计划表

| 序号 | 企业名称 | 地址 | 行业领域 | 时间安排（季度） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、重点检查企业（75家） |  |  |  |  |
| 1 | 项城市惠达加油站 | 项城市南顿镇水牛刘村 | 危化品（经营） | 一 |
| 2 | 项城市南顿泉鑫加油站 | 项城市南顿镇沈岗村北 | 危化品（经营） | 一 |
| 3 | 中国石化销售股份有限公司河南周口项城范集加油站 | 项城市范集乡李老庄东 | 危化品（经营） | 一 |
| 4 | 项城市范集农机站加油站 | 项城市范集镇满大街路北 | 危化品（经营） | 一 |
| 5 | 项城市范集建峰加油站 | 项城市范集西217省道 | 危化品（经营） | 一 |
| 6 | 项城市范集镇善德桥汾北加油站 | 项城市范集善德桥 | 危化品（经营） | 一 |
| 7 | 项城市范集镇爱萍加油站 | 项城市范集镇杨营村南200米026县道北侧 | 危化品（经营） | 一 |
| 8 | 项城市孙店镇芝锋加油站 | 项城市孙店镇高营村 | 危化品（经营） | 一 |
| 9 | 项城市孙店供销社加油站 | 项城市孙店镇东开发区331省道路南 | 危化品（经营） | 一 |
| 10 | 项城市孙店君恒加油站 | 项城市孙店南街 | 危化品（经营） | 一 |
| 11 | 中国石油天然气股份有限公司河南周口第二十一加油站 | 项城市老城乡王营村南100米106国道路东 | 危化品（经营） | 一 |
| 12 | 项城市秣陵镇九想加油站 | 项城市秣陵镇王营村 | 危化品（经营） | 一 |
| 13 | 项城市秣陵镇厚德加油站 | 项城市秣陵镇王营村南200米106国道路东 | 危化品（经营） | 一 |
| 14 | 项城市秣陵镇恒丰加油站 | 项城市秣陵镇西开发区 | 危化品（经营） | 一 |
| 15 | 项城市秣陵镇韩桥兴隆加油站 | 项城市秣陵镇东韩桥 | 危化品（经营） | 一 |
| 16 | 河南康达制药有限公司 | 项城市经五路66号 | 危化品（经营） | 一 |
| 17 | 乐普药业股份有限公司 | 东方大道136号 | 危化品（经营） | 一 |
| 18 | 项城市高寺镇春杰加油站 | 项城市高寺镇曹河桥南200米路西 | 危化品（经营） | 一 |
| 19 | 项城市纺织有限公司 | 东方大道158号 | 纺织 | 一 |
| 20 | 项城市松鑫服装有限公司 | 东方大道219号 | 纺织 | 一 |
| 21 | 河南延长石油销售有限公司项城第五分公司 | 项城市106国道与大广高速引线西200米路西 | 危化品（经营） | 二 |
| 22 | 中国石油天然气股份有限公司河南周口第三十九加油站 | 项城市西城路与荣新路交汇处 | 危化品（经营） | 二 |
| 23 | 项城市水寨峰翔加油站 | 健康路南段（健康路与环城路交叉口西北角） | 危化品（经营） | 二 |
| 24 | 河南延长石油销售有限公司项城第六分公司 | 项城市平安大道与工业路交叉口西200米路南 | 危化品（经营） | 二 |
| 25 | 河南延长石油销售有限公司项城第七分公司 | 项城市平安大道与通济大道交叉口南10米路东 |  | 二 |
| 26 | 项城市农机供油站 | 项城市水新路与平安大道交叉口西南角 | 危化品（经营） | 二 |
| 27 | 项城市东城加油站 | 项城市环城路东段路南 | 危化品（经营） | 二 |
| 28 | 项城市郑郭镇供销社加油站 | 项城市郑郭镇 | 危化品（经营） | 二 |
| 29 | 河南省项城市广衡石油有限公司 | 项城市郑郭镇南街 | 危化品（经营） | 二 |
| 序号 | 企业名称 | 地址 | 行业领域 | 时间安排（季度） |
| 一、重点检查企业（75家） |  |  |  |  |
| 29 | 项城市王明口镇畅通加油站 | 项城市王明口镇马坡村 | 危化品（经营） | 二 |
| 30 | 项城市王明口铁亮加油站 | 王明口镇北高庄路东 | 危化品（经营） | 二 |
| 31 | 项城市高寺张四新加油站 | 项城市高寺东街 | 危化品（经营） | 二 |
| 32 | 项城市官会桥北加油站 | 项城市官会镇桥头路北 | 危化品（经营） | 二 |
| 33 | 项城市新桥镇项新加油站 | 项城市新桥镇常楼村北200米县道014东侧 | 危化品（经营） | 二 |
| 34 | 项城市新桥镇广众加油站 | 项城市新桥镇邓庄南300米x014路东 | 危化品（经营） | 二 |
| 35 | 项城市永丰镇籽墨加油站 | 项城市永丰镇李集东马庄北300米004乡道东 | 危化品（经营） | 二 |
| 36 | 项城市永丰永祯加油站 | 永丰镇水贾路贾坡村北 | 危化品（经营） | 二 |
| 37 | 项城市腾龙实业有限公司 | 颖河路与纬二路交叉口 | 轻工 | 二 |
| 38 | 河南三利食品有限公司 | 项城市纬二路29号 | 轻工 | 二 |
| 39 | 项城市南顿农机服务部加油站 | 项城市106国道与光武大道交叉口路南 | 危化品（经营） | 三 |
| 40 | 项城市南顿建明加油站 | 项城市106国道李庄桥 | 危化品（经营） | 三 |
| 41 | 项城市永丰新中加油站 | 永丰镇106国道郭桥北 | 危化品（经营） | 三 |
| 42 | 项城市永丰怀峰加油站 | 永丰镇南106国道路东 | 危化品（经营） | 三 |
| 43 | 项城市永丰谷楼加油站 | 项城市永丰南6公里处东 | 危化品（经营） | 三 |
| 44 | 项城市永丰洪振加油站 | 项城市永丰镇朱滩村南300米106国道路东 | 危化品（经营） | 三 |
| 45 | 项城市高寺镇一元加油站 | 项城市高寺镇刘铁冢北等街106国道路东 | 危化品（经营） | 三 |
| 46 | 项城市娄堤保明加油站 | 项城市高寺镇106国道南80米路东 | 危化品（经营） | 三 |
| 47 | 项城市贾岭中心加油站 | 项城市贾岭镇南路西 | 危化品（经营） | 三 |
| 48 | 项城市贾岭中禧加油站 | 项城市贾岭镇Y005与X020交叉口东，X020南侧 | 危化品（经营） | 三 |
| 49 | 项城市贾岭张辛加油站 | 项城市贾岭镇张辛庄 | 危化品（经营） | 三 |
| 50 | 项城市秣陵镇信诚加油站 | 项城市秣陵镇南三店路口106国道东 | 危化品（经营） | 三 |
| 51 | 项城市三店维文加油站 | 项城市三店镇韩土屯村南400米三丁路东侧 | 危化品（经营） | 三 |
| 52 | 项城市三店长博加油站 | 项城市三店镇大广高速出入口西S217道路南 | 危化品（经营） | 三 |
| 53 | 项城市李寨镇东兴加油站 | 项城市李寨镇东薛村 | 危化品（经营） | 三 |
| 54 | 项城市李寨高清加油站 | 项城市李寨北环城路 | 危化品（经营） | 三 |
| 55 | 项城市李寨供销社东薛加油站 | 项城市李寨东薛路北 | 危化品（经营） | 三 |
| 56 | 河南博奥皮业有限公司 | 南二环与经四路交叉口 | 轻工 | 三 |
| 序号 | 企业名称 | 地址 | 行业领域 | 时间安排（季度） |
| 一、重点检查企业（75家） |  |  |  |  |
| 57 | 项城华丰国际皮革城有限公司 | 东方大道130号 | 轻工 | 三 |
| 58 | 项城市索敏加油站 | 项城市水新路西望陵园北 |  | 四 |
| 59 | 中国石化销售有限公司河南周口项城丁集加油站 | 项城市丁集镇 | 危化品（经营） | 四 |
| 60 | 项城市丁集张锦中加油站 | 丁集南付庄东100米 | 危化品（经营） | 四 |
| 61 | 项城市丁集振华加油站 | 项城市丁集镇水新路东 | 危化品（经营） | 四 |
| 62 | 项城市花园潘咏加油站 | 项城市花园办事处从营社区天然气站北300米迎宾大道北段路东 | 危化品（经营） | 四 |
| 63 | 项城市郑埠口加油站 | 项城市花园办事处郑埠口村北200米路东 | 危化品（经营） | 四 |
| 64 | 中国石化销售股份有限公司河南周口项城袁桥加油站 | 项城市城郊袁桥北 | 危化品（经营） | 四 |
| 65 | 中国石化销售股份有限公司河南周口项城接卸加油站 | 项城市水新路西侧 | 危化品（经营） | 四 |
| 66 | 中国石油天然气股份有限公司河南周口销售分公司第三十八加油站 | 项城市周项公路东侧 | 危化品（经营） | 四 |
| 67 | 中国石化销售股份有限公司河南周口大广高速项城服务区西加油站 | 项城市贾岭镇祁庄行政村西，大广高速秣陵收费站南11公里 | 危化品（经营） | 四 |
| 68 | 中国石化销售股份有限公司河南周口大广高速项城服务区东加油站 | 项城市贾岭镇大广高速项城服务区东区 | 危化品（经营） | 四 |
| 69 | 中国石化销售股份有限公司河南周口项城郑郭加油站 | 项城市郑郭镇张堂行政村东，329国道北 | 危化品（经营） | 四 |
| 70 | 中国石化股份有限公司河南周口石油分公司大广项城停车区西加油站 | 大广高速项城停车区西侧 | 危化品（经营） | 四 |
| 71 | 中国石化股份有限公司河南周口石油分公司大广项城停车区东加油站 | 大广高速项城停车区东侧 | 危化品（经营） | 四 |
| 72 | 项城市易达加油站 | 项城市永丰镇大李庄200米Y004西侧 | 危化品（经营） | 四 |
| 73 | 周口庄吉服饰有限公司 | 颍河路纬三路东500米 | 纺织 | 四 |
| 74 | 莲花健康产业集团股份有限公司 | 项城市莲花大道18号 | 轻工 | 四 |
| 二、一般检查企业（29家） |  |  |  |  |
| 序号 | 企业名称 | 地址 | 行业领域 | 时间安排（季度） |
| 1 | 项城市梦尔罗服装有限公司 | 颍河路新王昶集 | 纺织 |  |
| 2 | 河南亨科京建科技有限公司 | 项城市南环路与城东路交叉口东段500米路南 | 轻工 |  |
| 3 | 项城市奔马皮业有限公司 | 项城市丁集镇 | 轻工 |  |
| 4 | 河南豪派服饰有限公司 | 项城市纬二路与经四路交叉口 | 纺织 |  |
| 5 | 河南省森罗家具有限公司 | 项城市丁集镇田寨 | 轻工 |  |
| 6 | 河南省领航服饰有限公司 | 项城市颖河路39号 | 纺织 |  |
| 7 | 河南瑞博电气有限公司 | 产业集聚区纬三路与经四路交叉口西60米路南 | 轻工 |  |
| 8 | 河南趣野户外用品有限公司 | 项城市东方大道196号 | 轻工 |  |
| 9 | 周口平高电气集团有限公司 | 产业集聚区纬二路36号 | 轻工 |  |
| 10 | 项城市圣书缘服装服饰有限公司 | 产业集聚区纬二路16号 | 纺织 |  |
| 11 | 项城市百家实业有限公司 | 项城市范集镇大陈开发区 | 轻工 |  |
| 12 | 项城市安德利游乐设备有限公司 | 产业集聚区纬二路28号 | 轻工 |  |
| 13 | 项城市顺宏皮革有限公司 | 项城市秣陵镇北郊工业区 | 轻工 |  |
| 14 | 项城市双强皮业有限公司 | 颍河路88号院内 | 轻工 |  |
| 15 | 河南熙元食品有限公司 | 项城市颖河路88号 | 轻工 |  |
| 16 | 项城市宝达纺织有限公司 | 项城市高寺娄堤村 | 纺织 |  |
| 17 | 项城市永花调味品有限公司 | 项城市天安大道东段 | 轻工 |  |
| 18 | 河南大河重工有限公司 | 项城市南顿镇姜庄村 | 轻工 |  |
| 19 | 项城市安康食品有限公司 | 项城市产业集聚区经一路 | 轻工 |  |
| 20 | 项城市亚星箱包皮件有限公司 | 经一路与纬二路交叉口 | 轻工 |  |
| 21 | 项城市礼邵诚鞋业有限公司 | 东方大道产业集聚区 | 轻工 |  |
| 22 | 项城市优踏工贸有限公司 | 纬三路中小企业园 | 轻工 |  |
| 23 | 项城市芙蓉烙食品有限公司 | 纬三路中小企业产业园 | 轻工 |  |
| 24 | 河南金泽兰纺织科技股份有限公司 | 同济大道与天安大道交叉口 | 纺织 |  |
| 25 | 项城市瑞丰纺织有限公司 | 项城市G106光武大道 | 纺织 |  |
| 26 | 东方丝路医纺科技股份有限公司 | 项城市经五路666号 | 纺织 |  |
| 27 | 河南新乐园科技有限公司 | 项城市产业集聚区东方大道 | 轻工 |  |
| 28 | 项城市恋姿兰服装有限公司 | 项城市城东路西50米 | 纺织 |  |
| 29 | 项城市大成钢构有限公司 | 平安大道与经一路交叉口 | 建材 |  |
| 一般检查企业按照“双随机”监督检查方式开展检查 |  |  |  |  |